## Evaluación Fase 3
Criterio de Evaluación | Descripción | Valor Esperado | Resultado Actual | Desviación (%) | Comentarios/Acciones
Desarrollo de Funcionalidades | Implementación de características clave como gestión de conductores, apoderados, y alumnos, vinculaciones, etc. | 100% | 90% | -10% | La funcionalidad está optimizada.
Interfaz de Usuario (UI/UX) | Diseño de una interfaz amigable para apoderados y conductores. Asegurar que sea intuitiva y fácil de usar. | 100% amigable y accesible | 85% | -15% | Revisar accesibilidad en dispositivos móviles.
Rendimiento del Sistema | Velocidad de la aplicación, tiempos de carga de las páginas y respuesta de las vistas. | < 2 segundos por página | 3 segundos por página | +50% | Optimizar consultas de base de datos y uso de caché.
Seguridad de la Aplicación | Implementación de medidas de seguridad como autenticación de usuarios, encriptación de datos, etc. | 100% seguro | 95% | -5% | Implementar HTTPS en toda la aplicación.
Pruebas y Calidad del Código | Realización de pruebas unitarias, integración y aceptación. Asegurar la calidad y fiabilidad del código. | 100% probado | 70% | -30% | Aumentar cobertura de pruebas.
Integración de API (si aplica) | Integración con APIs externas, como mapas para rutas o notificaciones. | 100% funcional | 80% | -20% | Mejorar la integración con API de ubicación.
Gestión de Rutas y Notificaciones | Implementación de la funcionalidad para gestionar rutas y enviar notificaciones a apoderados. | 100% funcional | 85% | -15% | Mejorar la notificación en tiempo real.
Cumplimiento de Plazos | Cumplimiento de los plazos establecidos para la Fase 3 del proyecto. | 100% cumplido | 90% | -10% | Reajustar cronograma para completar tareas restantes.
Documentación del Proyecto | Entregar documentación técnica y de usuario clara y completa. | Documentación completa | Parcial | -50% | Completar documentación sobre API y estructura de base de datos.